附件

林芝市第七次全国人口普查领导小组办公室主要宣传活动及总体安排

 1.2020年4月与市委宣传部联合制订并印发《林芝市第七次全国人口普查宣传工作方案》。

2.2020年5月至6月定制林芝市第七次全国人口普查宣传画、广告标语、横幅等宣传品。

3.2020年5月至10月期间利用网络、电台、电视台等媒介开展人口普查宣传。

4.2020年5月至10月期间及时宣传报道林芝市第七次全国人口普查重要工作会议精神。

5.2020年9月举办以第七次全国人口普查为主题的“中国统计开放日”。

**6.**2020年10月开展“林芝市第七次全国人口普查宣传月”活动。

7.2020年11月初，邀请市委、市政府领导有关领导亲临普查现场慰问一线普查员、普查对象，指导普查填报登记工作，邀请广播电视台等主要媒体追踪报道，提高普查对象的配合度和公众的关注度；各县普查机构组织本地媒体跟踪报道。

8.2020年11月充分发挥社会各方力量、引导农牧民群众积极配合人口普查工作。

9.2020年11月至12月在市级的电视媒体、微信公众号大力宣传人口普查中涌现的先进单位和个人，以及确保数据质量的好做法、好典型。